## BRU-STARS
Objectifs généraux | Objectifs spécifiques | Action/ sous objectifs/ résultats attendus | Comment/qui? | Moyens nécessaires : temps, financement, espace | Deadline | Résultats obtenus/evaluation
1. Clarifier et expliciter le modèle de fonctionnement de la méta-organisation Bru-Stars | 1.1. Organigramme | Définir Rôle/Fonction/Articulation | CA Gouvernance / CRE / Coordination / médecins / SPF | Appui et aide du CA de la Gouvernance | 1 an | Clarification
| 1.2. Cadre hiérarchique | Définir Rôle/Fonction/Articulation | CA Gouvernance / CRE / Coordination / médecins / SPF | Appui et aide du CA de la Gouvernance | 1 an | Cohérence/ Continuité
|  | Responsabilité hiérarchique | CA Gouvernance / CRE / Coordination / médecins / SPF | Appui et aide du CA de la Gouvernance | 1 an | Cohérence/ Continuité
|  | Responsabilité fonctionnelle | CA Gouvernance / CRE / Coordination / médecins / SPF | Appui et aide du CA de la Gouvernance | 1 an | Cohérence/ Continuité
| 1.3. Objectifs par programme et par offre de soins | Partager les infos en équipe | Médecins/ Coordination/ Teamorganiser / Référent Communication / Référent Administration | Plénière et autres rencontres | 1-5 ans | Visibilté
| 1.4. Articulations entre les programmes et les offres de soins | Tables rondes cliniques | Médecins/ Coordination | Rencontre Bi-Tri annuelle | 1-5 ans | Coopération et collaborations
| 1.5. Identité des équipes de Bru-Stars/ADN Réseau Bru-Stars | Sentiment d'identité propre à chaque (sous-)équipe et d'appartenance au réseau Bru-Stars | Equipes / médecins / team organiser / coordination / CRE | Réunions plénière/ TeamBuilding Bru-Stars | 1-3 ans | Identité/ Appartenance/ Cohésion
|  | Réunions par équipe avec médecin résponsable | Equipes / médecins / coordination
|  | Logo et nom du réseau sur matériel de bureau (bic, feuille, etc.) | Coordination / Equipes | Achat du matériel | 1 an | Indentité/ Appartenance/ Cohésion
|  | Validation CRE/SPF | Coordination / médecins | Temps de rencontre | 1-3 ans | Transparance
| 1.6. Statut juridique | Interpellation Politique | CRE / Coordination / CA Technique et Employeurs | Appui politique | 1-5 ans | Continuité/ Sécurité
| 1.7. Organisation structurelle | Local détente, repenser l'utilisation des espaces, déménagement éventuel | GT Locaux | Budget "Frais fonctionnement réseau" | En cours-1an | Bien-être au travail
|  | DPI - Lifeline | Médecins/ Coordination/ Teamorganiser | Frais de fonctionnement/adaptations si nécessaire | Continu | Sécurité données/ Continuité des soins
| 1.8. Ressources Humaines (RH) | Mobilisation des nouveaux hébergeurs de contrat | Coordination / CA Technique et Employeurs | Temps/planification | 1-3 ans | Coopération
|  | Rencontre des hébergeurs | Coordination / CA Technique et Employeurs | Planification | 1-3 ans | Cohésion
|  | Clarification procédures par employeur | Référent Admin / PMO | Planification | 1 an | Continuité/ Sécurité
2. Clarifier et expliciter la stratégique de communication du réseau Bru-Stars | 2.1. Clarifier et expliciter la communication externe | 2.1.1. Site internet | Coordination / ressource interne / médecins / équipes / TO / Référent Communication | Budget Crosslink et frais de fonctionnement | En cours | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.1.2. Newsletter (3-4x/an) | Référent "Communication" | Budget Crosslink et frais de fonctionnement du réseau |  | Visibilité / (Re)Connaissance/ Ouverture / Collaborations / Plusvalue du travail / Echange expertise du terrain / Apport Clinique
|  | 2.1.3. Rédaction article | CA Clinique / Equipes | Temps à prendre dans le travail; appel à y travailler | 1-5 ans | Visibilité / (Re)Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.1.4. Ecrire livre | Equipes / médecins / coordination | Temps à prendre dans le travail; appel à y travailler | 1-5 ans | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.1.5. Cartographie - Visibilité de l'offre par commune | Référent "Communication" / ressources internes et externes / Coordination / Crosslink / EMAS | CDCS/CMDC - social.brussels ; Born in Brussels, Moyens ; Référent Crosslink | 1-5ans | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.1.6. Plan de communication | Référent "Communication" / ressources internes et externes / Coordination / Médecins | Budget Crosslink et frais de fonctionnement du réseau | 1-3 ans | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.1.7. Dépliant par fonction | Référent "Communication" / ressources internes et externes / Equipes | Budget Crosslink et frais de fonctionnement du réseau / infographiste / Ressources internes et externes | 1 an | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.1.8. Réseaux sociaux (Instagram, LinkedIn, etc.) | Référent "Communication" / ressources internes et externes / Equipes | Budget Crosslink et frais de fonctionnement du réseau / infographiste / Ressources internes et externes | Continu | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
| 2.2. Clarifier et expliciter la communication interne | 2.2.1. Agendas mis à jour et partagés entre tous les collaborateurs de Bru-Stars | Tout les collaborateurs de Bru-Stars | Temps à prendre dans le travail | En cours | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.2.2. Dossiers partagés par équipe et l'ensemble des équipes de Bru-Stars | Tout les collaborateurs de Bru-Stars | Développement Intranet | En cours | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.2.3. Clarification du projet clinique de chaque équipe (critères d'activation, objectifs de l'intervention, etc.) | Tout les collaborateurs de Bru-Stars | Réunions / temps à prend dans le travail | 1 an | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.2.4. Renforcer les collaborations internes | Tout les collaborateurs de Bru-Stars | Rencontres entres équipes / Réuion Plénière / Temps à prendre dans le travail | En permanence | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.2.5. Utilisation matériel avec logo et nom du réseau | Tout les collaborateurs de Bru-Stars | Budget achat matériel | En cours | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
3. Continuer le développement et l'élargissement du réseau Bru-Stars | 3.1. Ouvrir des nouvelles collaborations et renforcer et consolider les collaborations et partenariats existants | 3.1.1. Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Tout les collaborateurs de Bru-Stars / Tous les partenaires (potentiels) | Rencontres (cliniques) / Réunions / Temps à prendre dans le travail | Continu | Renforcer collaborations / Soutien / Connaissance des uns et des autres
|  | 3.1.2. Participation FI | Tout les collaborateurs de Bru-Stars / Tous les partenaires (potentiels) | Réunion 2x/an | Continu | Renforcer collaborations / Soutien / Connaissance des uns et des autres
|  | 3.1.3. Participation au GT | Tout les collaborateurs de Bru-Stars / Tous les partenaires (potentiels) | Réunions - fréquence définit en fonction des travaux du GT / GT ponctuels et permanents | Continu | Renforcer collaborations / Soutien / Connaissance des uns et des autres
|  | 3.1.4. Autres activités organisés dans le cadre du programme Crosslink | Réferents Crosslink / Tous les partenaires (potentiels) | Rencontres / Réunions | Continu | Renforcer collaborations / Soutien / Connaissance des uns et des autres
| 3.2. Elargir et renforcer les structures organisationnelles du réseau Bru-Stars | 3.2.1. Mobiliser les représentants manquants afin d'arriver à une composition équitable du Comité du réseau exécutif | Coordination / CRE / médecins | Rencontres et présentations du réseau | Continu | Responsabiliser / Renforcer collaborations / Connaissance des uns et des autres / Intelligence collective comme accompagnant de changement
|  | 3.2.2. Continuer le Comité d'Accompagnement de la Gouvernance | Coordination / membres du CA | Réunions / Définir ODJ et dates |  | Soutien à la coordination / représenter le réseau / Collaborations
|  | 3.2.3. Ré-activer le Comité d'Accompagnement Technique et Employeurs | Coordination / membres du CA | Réunions / Définir ODJ et dates | En cours | Responsabiliser / Renforcer collaborations / Connaissance des uns et des autres / Visibilité / Prévision
|  | 3.2.4. Groupes de travail | Coordination / Référents Crosslink / médecins | Réunions permanentes ou ponctuelles / thèmes à définir | Continu | Responsabiliser / Renforcer collaborations / Connaissance des uns et des autres / Participer dans l'élaboration du réseau / Intégrer réalité du terrain
|  | 3.2.5. Faire appel à et intégrer l'intelligence collective afin d'élargir et renforcer le réseau Bru-Stars | Coordination / CRE / Médecins / Expert externe | Rencontres | Continu | Responsabiliser / Renforcer collaborations / Connaissance des uns et des autres / Intelligence collective comme accompagnant de changement / Dynamiser
| 3.3. Développer des articulations et des collaborations avec le réseau adulte ("p107") | 3.3.1. Parentalité fragile (enfants/ados avec des parents avec un problématique de santé mentale et/ou d'assuétudes | Coordination / médecin / Equipe mobiles / Crosslink / PFCSM | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Renforcer collaborations
|  | 3.3.2. Age de transition (16-23 ans) | Coordination / médecin / Equipes mobiles 16-23a, médico-légale et bilingue/ Crosslink / PFCSM | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Renforcer collaborations
|  | 3.3.3. Périnatalité et petite enfance | Coordination / médecin / Equipes mobiles Enfance et Bilingue/ Crosslink / PFCSM | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Renforcer collaborations
|  | 3.3.4. Pool coordination | Coordinateurs / PMO / autres fonctions transversales | Rencontres / Réunions / Soutien politique | Continu | Continuité des soins / Renforcer collaborations
| 3.4. Mobilisation du secteur de l'Enseignement pour devenir partenaire du réseau Bru-Stars et de participer à son développement | 3.4.1. Rencontrer des acteurs du secteur de l'Enseignement | Coordination / médecin / Equipes / CRE / CA de la Coordination | Rencontres | 1 an | Continuité des soins / Renforcer collaborations
|  | 3.4.2. Interpellations politiques | Coordination / médecin / CRE / CA de la Coordination | Rencontres / Soutien politique | 1 an | Continuité des soins / Renforcer collaborations / Sensibilisation / Action
| 3.5. Mobilisation du secteur du Handicap pour devenir partenaire du réseau Bru-Stars et de participer à son développement | 3.4.1. Rencontrer des acteurs du secteur de l'Enseignement | Coordination / médecin / Equipes / CRE / CA de la Coordination | Rencontres | 1 an | Continuité des soins / Renforcer collaborations
|  | 3.4.2. Interpellations politiques | Coordination / médecin / CRE / CA de la Coordination | Rencontres / Soutien politique | 1 an | Continuité des soins / Renforcer collaborations / Sensibilisation / Action
| 3.6. Réflexion et développement d'un cadre de travail concernant des questions éthiques et déontologiques | 3.6.1. Clarifier le cadre du secret professionnel lors le travail en réseau | Coordination / médecin / Equipes / CA Clinique | Réunions | Continu | Protection des données / Faciliter les collaborations / Continuité des soins
|  | 3.6.2. Encodage et utilisation des données patients et réseau conforme la loi sur le RGPD | Coordination / médecin / TO / GT ponctuel / utilisation des outils existants chez les partenaires / Référent Qualité / PMO | Réunions / Budget frais de fonctionnement du réseau | 1 an | Protection des données conforme à la loi
4. Participation, empowerment et droits des E&A | 4.1. Sensibilisation | 4.1. Orienté aux partenaires et professionnels | Coach Participation/ E&A et proches / Coordination / Partenaires / Equipes / médecins / CRE | Engagement Coach Participation supplémentaire / moyens | Continu | Déstigmatisation
|  | 4.2. Orienté aux parents et contexte et les E&A | Coach Participation/ E&A et proches / Coordination / Partenaires / Equipes / médecins / CRE | Engagement Coach Participation supplémentaire / moyens | Continu | Déstigmatisation
| 4.2. Mettre en place des actions pour permettre l'activation des E/A et leur contexte dans le développement du réseau Bru-Stars | 4.2.1. Organisation Expo itinerant | Coach Participation/ E&A et proches / Coordination / Partenaires / Equipes | Engagement Coach Participation supplémentaire / moyens | 1-5 ans | Déstigmatisation / Participation active E&A et contexte
|  | 4.2.2. Psycho-éducation | Coach Participation/ Equipes / Partenaires | Engagement Coach Participation supplémentaire / moyens | 1-5 ans | Déstigmatisation / Participation active E&A et contexte
|  | 4.2.3. Partenariats pour groupe/ateliers/stages/organisation des vacances/… | Coach Participation/ Equipes / Partenaires | Engagement Coach Participation supplémentaire / moyens | 1-5 ans | Continuité es soins / soutien via développement d'un réseau social
|  | 4.2.4. Mise en place d'un Conseil de jeunes | Coach Participation/ E&A / Coordination / Médecin / CRE / équipes | Engagement Coach Participation supplémentaire/ moyens | En cours | Développement compétences des E&A / Déstigmatisation / Participation active E&A
|  | 4.2.5. Mise en place d'un Comité de proches | Coach Participation/ Proches / Coordination / Médecin / CRE / équipes | Engagement Coach Participation supplémentaire / moyens | 1-3 ans | Possibilité de s'exprimer / Déstigmatisation / Participation active E&A et contexte
|  | 4.2.6. Réflexion sur l'intégration de la pair aidance dans le travail du réseau | CRE / Coordination / Coach Participation/ médecins / SPF | Moyens / cadre légal | 1-5 ans | Déstigmatisation / Self-esteem / Développement des compétences
5. Une attention spécifique pour certains groupes vulnérables et certains problématiques fréquents dans l'ensemble des activités du réseau Bru-Stars | 5.1. Une attention spécifique pour les jeunes exclus socialement; les jeunes sans status, les MENA etc.; les jeunes avec un handicap et la problématique du logement | 5.1.1. Sensibilisation | Equipes / médecins / coordination / CRE / partenaires / PPL / EMAS / Coach participation | Temps / Moyens | 1-5 ans | Améliorer connaissance
|  | 5.1.2. Formations | Référents Crosslink + experts externes + PPL + EMAS + Coach participation | Budget Crosslink | 1-5 ans | Améliorer connaissance
|  | 5.1.3. Cartographie de l'offre de soins | Référents Crosslink + DD + EMAS | Engagements / moyens Crosslink et frais de fonctionnement | 1 an | Améliorer accès des soins
|  | 5.1.4. Groupes de travail | Coordination / médecin / partenaires / référents Crosslink | Temps / Moyens | 1-5 ans | Interconnaissance
|  | 5.1.5. Interpellation politique | Coordination / médecins du réseau / CRE et CAG | Temps / Moyens | Annuel | Mobilisation moyens et implication politique
| 5.2. Mobiliser l'engagement des pouvoirs publics concernés | 5.2.1. Fédéral | Coordination / médecins du réseau / CRE et CAG | Temps / Moyens | Annuel | Mobilisation moyens et implication politique
|  | 5.2.2. COCOM | Coordination / médecins du réseau / CRE et CAG | Temps / Moyens | Annuel | Mobilisation moyens et implication politique
|  | 5.2.3. COCOF | Coordination / médecins du réseau / CRE et CAG | Temps / Moyens | Annuel | Mobilisation moyens et implication politique
|  | 5.2.4. VGC | Coordination / médecins du réseau / CRE et CAG | Temps / Moyens | Annuel | Mobilisation moyens et implication politique
|  | 5.2.5. La Flandre / Opgroeien | Coordination / médecins du réseau / CRE et CAG | Temps / Moyens | Annuel | Mobilisation moyens et implication politique
|  | 5.2.6. La Fédération Wallonie-Bruxelles | Coordination / médecins du réseau / CRE et CAG | Temps / Moyens | Annuel | Mobilisation moyens et implication politique
6. Développement d’une culture de la qualité au sein du Réseau | 6.1. Plan de gestion de qualité | 6.1.1 Identifier les priorités en matière de qualité | Référent qualité / coordination / médecins / CRE / GT | Rencontres / Réunions | 1 an | Visibilité / collaboration / continuité
|  | 6.1.2. Identifier les actions d’amélioration de la qualité au sein du réseau et entre les réseaux | Référent qualité / coordination / médecins / CRE / GT / autres réseaux - référents qualité et coordination | Rencontres / Réunions | 1 an | Visibilité / collaboration / continuité
|  | 6.1.3. Mettre en œuvre les actions d’amélioration de la qualité au sein du réseau | Ensemble des acteurs / Référent qualité / coordination / médecins / CRE / GT | Rencontres / Réunions | 1-3 ans | Visibilité / collaboration / continuité
|  | 6.1.4. Mettre en œuvre les actions d’amélioration de la qualité entre les réseaux | Ensemble des acteurs / Référent qualité / coordination / médecins / CRE / GT / autres réseaux | Rencontres / Réunions | 1-3 ans | Visibilité / collaboration / continuité
|  | 6.1.5. Evaluation plan de gestion de qualité | Référent qualité / coordination / médecins / CRE / GT | Rencontres / Réunions | suivi tous les 6m | Visibilité / collaboration / continuité
| 6.2. Continuité des soins | 6.2.1. Identification des lignes de rupture et discontinuités + les facteurs de réussite | Référent qualité / coordination / médecins / CRE / GT | Rencontres / Réunions | 1 an
|  | 6.2.2. Mise en œuvre du réflexe de continuité. | Référent qualité / coordination / médecins / CRE / GT |  | 1-3 ans
| 6.3. Réflexe de Continuité | 6.3.1. Optimiser et scientifiquement valider l'outil | Référent qualité / coordination / médecins / CRE / GT / Référents qualité SPF | Rencontres / Réunions | 1-3 ans | Visibilité / collaboration / continuité
| 6.4. Collaboration avec les collaborateurs scientifiques niveau national | 6.4.1. Partage bonnes pratiques entre réseaux / équipe centrale | Référent qualité / coordination / médecins / CRE / GT | Rencontres / Réunions | 1-3 ans | Mobilisation moyens et implication politique
|  | 6.4.2. Procédure analyse et collecte des données | Référent qualité / coordination / médecins / CRE / GT | Rencontres / Réunions | 1-3 ans
| 6.5 Articulation avec Crosslink (voir Point 3 dans la partie Crosslink) | 6.5.1. Rencontres régulières (ex. tous les 6 mois minimum) pour échanger autour de ses réalités de travail | Référent qualité / coordination / médecins / CRE / GT / référents Crosslink | Rencontres / Réunions | Continu | Continuité et complémentarité dans l'offre
| 6.6. Monitoring du développement et mis en place des programmes du réseau Bru-Stars | 6.6.1. GT de suivi par programme
|  | 6.6.2. Mettre en place les GT | Coordination/ médecins / CRE / Référent Qualité | Temps/planification | Continu | GT avec participation active des partenaires
|  | 6.6.3. Monitoring des activités | Coordination/ médecins / CRE / Référent Qualité | Temps/planification | Annuel | Adaptation offre/inclure partenaires
|  | 6.6.4. Augmenter l'interconnaissance des services | Coordination/médecin/ partenaires du réseau/Référent qualité | Planification/années | 1-5 ans | Renforcer collaboration/travail de réseau
4.2. Evaluation activités
|  | 4.2.1. Développer un cadre d'évaluation | Coordination/Médecins/Référent qualité | Temps/planification | 1 an | Possibilité d'évaluer les activités
|  | 4.2.2. Définir indicateurs | Coordination/ Médecins/ SPF | Temps/planification | 1 an | Offre adaptée aux besoins / continuité des soins
|  | 4.2.3. Rapportage et rapport d'activités | GT pontuel/ Coordination / Médecin | Temps écriture / publication - moyens | Annuel | Rapport annuel à communiquer au partenaires du réseau

## CRISE
Objectifs généraux | Objectifs spécifiques | Action/ sous objectifs/ résultats attendus | Comment/qui? | Moyens nécessaires : temps, financement, espace | Deadline | Résultats obtenus/evaluation | Modifications | Avancement
1. Développement et implémentation d'un programme de soins de crise continu et intégré | 1.1. Lits K de crise | 1.1.1. Avoir une vue sur la disponibilité des lits et encodage de l'occupation en temps réel | Crisis-BXL/EM Bru-Stars / partenaires du réseau | Contacter les services tous les jours | 1-3 ans | Ils remplissent eux-mêmes ; répondent au téléphone
|  | 1.1.2. GT | Coordination / médecins / partenaires / CRE | Temps/participation | 1-3 ans | Réponse à la demande
|  | 1.1.3. Articulations avec urgences | CRE / Coordination / médecins | Moyens SPF | 1-3 ans | Continuité des soins
| 1.2. Crisis-BXL | 1.2.1. Engagements | Visibilité plus large | Diffusion constante/En parler oralement | 1 an | Pérennité du projet
|  |  | Offre attractive | Plus de financements/Barèmes plus atractifs | 1 an | Continuité
|  |  | Propositions de formation | Avant/Pendant le contract | 1-5 ans | Motivation/engagement
|  |  | Evaluation des raisons pour lesquelles le personnel quitte régulièrement | CAW Brussel | 1 an | Pérennité du projet/continuÏté/bien-être au travail
|  | 1.2.2. Articulations de suivi - RH | Comité d'Accompagnement Technique et Employeurs /coordination / médecins / CAW Brussel | Temps/Evaluation | Continu | Pérennité du projet/continuÏté/bien-être au travail
|  | 1.2.3. Articulations équipe Bru-Stars | Rencontre interéquipe/réunion | Planification rencontres | 1 an | Coopération
|  | 1.2.4. Interpellation Politique | CRE / Coordination / Médecins / CAW Brussel /Comité Crise NL | Temps/Evaluation | 1 an | Pérennité projet
|  | 1.2.5. Soutien Politique | CRE / Coordination /Médecins /CAW Brussel /Comité Crise NL | Temps/Evaluation | 1-3 ans | Offre de crise résidentielle/Mobile AAJ/handic FR
| 1.3. Consultations post-urgences | 1.3.1. Poursuite projet pilote | Coordination/ médecins/ salles d'urgences / CRE / permanence intégrée | budget de crise supplémentaire / chantier 4 | 1-3 ans | Offre/Demande; Articulation salles d'urgences/Bru-Stars
|  | 1.3.2. Rassemblement partenaires | Coordination/ médecins / permanence intégrée | Temps/Evaluation | continu | Continuité des soins / pistes d'orientations après consult post-urgences
|  | 1.3.3. Concrétisation du projet clinique - transfert vers permanence intégrée | Coordination/ médecins | Temps/Evaluation | en cours | Compléter le programme de Crise pour pouvoir devenir programme à part entière; prises en charge rapide en cas de crise
|  | 1.3.4. Engagements | Coordination/ médecins / TO | Pédopsychiatres et membres de l'équipe | en cours | Renforcement équipe pour permettre renforcement prises en charges
| 1.4. EM de Crise | 1.4.1. Articulation avec la permanence intégrée de Bru-Stars | Médecins / Team organiser / Equipes / Coordination | Réunion plénière (4x/a); réunions institutionnelles ; réunions médecin-TO-coordination | 1 an | Motivation/Expertise
|  | 1.4.2. Clarifier les critères d'admission des équipes | Médecins / Team organiser / Equipes / Coordination | Réunion plénière (1x/m); réunions institutionnelles ; réunions médecin-TO-coordination | 1 an | Cadre clair et transparant pour les membres et les partenaires de Bru-Stars
|  | 1.4.3. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des membres des différentes équipes mobiles (0-11a; 12-15a; 16-23a, bilingue) | Médecins / Team organiser / Experts externes | Budget Crosslink + budget flexible formations | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 1.4.4. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention mobile, les rôles par fonction, etc.) | Médecins / Equipes / Coordination / CRE | Journée au vert/ réunions | 1-3 ans | Continuité
|  | 1.4.5. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration/Soutien/Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation FI | Informer | 1 an | Connaissance
|  |  | Participation au GT | Informer | 1 an | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Rencontrer les autres EM des réseaux E&A | Planification | 1-3 ans | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
| 1.5 Actie 2 - Relier et renforcer la capacité d'intervention en cas de crise dans les interventions précoces | 1.5.1. Clarifier les critères d'admission dans le projet | Equipe / Coordination / Médecins / Cocon | Réunions aussi avec partenaires | en cours | Cadre clair et transparant pour les membres et les partenaires de Bru-Stars
|  | 1.5.2. Apprendre à connaitre les partenaires - Cocon - Bru-Stars - Vindplaatsen/Lieux d'accroche | Equipe / Coordination / Médecins / Cocon / Lieux d'accroches | Réunions aussi avec partenaires | en cours | Clarifier attentes et besoins de chacun
|  | 1.5.3. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des membres de l'équipe | Coordination/ Médecin/ Experts externes / Cocon | Budget Crosslink + budget flexible formations | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 1.5.4. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention) | Médecins / Equipe / Coordination / CRE / Cocon | Journée au vert/ réunions | en cours | Continuité des soins
|  | 1.5.5. Engagement personnel | Coordination/médecins | Budget | en cours | Compléter l'équipe
|  | 1.5.6. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration / Soutien / Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation au GT | Informer / partager / évaluation du projet | 3-4x par an | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres / Proposer adaptations si nécessaire
|  |  | Rencontrer les collaborateurs des autres projets "Action 2" des réseaux E&A | Planification | 1-3 ans | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  | 1.5.7. Mobiliser l'engagement des pouvoirs publics concernés pour développer l'offre aussi pour les E/A francophones à Bruxelles et pour renforcer l'offre NL | Coordination / médecins du réseau / CRE et CAG / Cocon | Temps / Moyens | Annuel | Mobilisation moyens et implication politique
| 1.6 Actie 3 - Développer les soins résidentiels de crise : renforcer et élargir les cas de soins les plus complexes |  | A préciser en fonction de la validation du projet / adaptations demandées par les autorités
| 1.7 Renforcement offre périnatalité et petite enfance (cfr. Chantier 4) : anciennes équipes de liaison ; UZ Brussel maternité –périnatalité; HUB périnatalité ; EM Enfance Bru-Stars) 0.8 ETP EM Enfance Bru-Stars–périnatalité et petite enfance | 1.7.1. Clarifier les modalités de fonctionnement de chaque équipe | Partenaires / Coordination / GT | Réunions avec partenaires | 1 an | Cadre clair et transparant pour les équipes et les partenaires de Bru-Stars
|  | 1.7.2. Apprendre à connaitre les partenaires | Partenaires / Coordination / GT | Réunions avec partenaires | continu | Clarifier attentes et besoins de chacun
|  | 1.7.3. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des membres des équipes | Partenaires | Budget de chaque structure + éventuellement appui Crosslink | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 1.7.4. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention) | Partenaires / Coordination / CRE / GT | Journée au vert/ réunions | en cours | Continuité des soins
|  | 1.7.5. Engagement personnel | Partenaires | Budget | en cours | Compléter l'équipe
|  | 1.7.6. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration / Soutien / Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation au GT | Informer / partager / échanges bonnes pratiques / évaluation du projet | 2x/an | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres / Proposer adaptations si nécessaire
|  |  | Rencontres avec les acteurs des autres réseaux E/A | Planification | 1-3 ans | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
2. Développer une stratégie de communication pour montrer l'identité du réseau et les programmes de soins | 2.1. Définir l'ADN des équipes et du Réseau Bru-Stars | 2.1.1. Développer le sentiment d'identité propre à chaque sous-équipe et d'appartenance au réseau Bru-Stars | EM / médecins / team organiser / coordination / CRE | Réunions plénière/TeamBuilding (BS); réunions CRE | 1-3 ans | Identité/Appartenance/Cohésion
|  | 2.1.2. Réunions par sous-équipe avec le médecin responsable | Equipes / médecins responsables / TO | Temps de rencontre / Réunions d'équipe / supervision institutionnelle | 1 an | Indentité/Appartenance/Cohésion
|  | 2.1.3. Logo et nom du réseau sur matériel de bureau (bic, feuille, etc.) | Coordination / Equipes | Achat du matériel | 1 an | Identité/Appartenance/Cohésion
3. Promouvoir la contuinité des soins et des soins partagés | 3.1. Casemanagement | 3.1.1. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des case managers | Médecins référent/coordination | Budget flexible | 1-3 ans | Connaissance/expertise/outils de travail
|  | 3.1.2. Affiner le projet clinique | Médecin référent/coordination/CM / CRE | Réunion/Journée au vert | 1-3 ans | Continuité
|  | 3.1.3. Collaborations externes et internes | Rencontre fréquent informel et formel | PSI et boîte à outils, Clinique de la concertation, Cartes institutionnelles
|  |  | Participation FI | Informer | 1 an | Connaissance
|  |  | Participation GT | Informer | 1 an | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Rencontrer les CM des réseaux E&A | Planification | 1-3 ans | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
| 3.2. Mobiliser l'offre ambulatoire pour devenir (et rester) un partenaire actif dans le programme CRISE | 3.2.1. Réunions afin de connaître l'offre de tout le monde et de développer des pistes d'articulation | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.2.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.2.3. Interpellation politique | Coordination / Médecin / CRE |  | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
| 3.3. Mobiliser l'offre (semi-)résidentiel pour devenir (et rester) un partenaire actif dans le programme CRISE | 3.3.1. Réunions afin de connaître l'offre et de développer des pistes d'articulation | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.3.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.3.3. Interpellation politique | Coordination / Médecin / CRE |  | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
| 3.4. Développer des articulations et des collaborations avec le réseau adulte ("p107") | 3.4.1. Parentalité fragile (enfants/ados avec des parents avec un problématique de santé mentale et/ou d'assuétudes | Coordination / médecin / Equipe mobiles / Crosslink | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
|  | 3.4.2. Age de transition (16-23ans) (cf. voir aussi Chantier 5, volet 1.5 et 1.6) | Coordination / médecin / Equipes mobiles 16-23a, médico-légale et bilingue/ Crosslink | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
|  | 3.4.3. Périnatalité et petite enfance (cf. voir aussi Chantier 4) | Coordination / médecin / Equipes mobiles Enfance et Bilingue/ Crosslink | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
4. Monitoring du développement et mis en place du programme de soins de CRISE | 4.1. GT de suivi | 4.1.1. Mettre en place du GT | Coordination/ médecins / CRE | Temps/planification | Continu | GT avec participation active des partenaires
|  | 4.1.2. Monitoring des activités | GT/coordination/médecins/TO / CRE | Temps/planification | Annuel | Adaptation offre/inclure partenaires
|  | 4.1.3. Augmenter l'interconnaissance des services | Coordination/médecin/ partenaires du réseau | Planification/années | 1-5 ans | Renforcer collaboration/travail de réseau
|  | 4.1.4. Listing manques et besoins | Coordination/ médecins / CRE / GT | Temps/planification | 1x/an | Promouvoir la continuité des soins
| 4.2. Evaluation activités | 4.2.1. Développer un cadre d'évaluation | CA Clinique/Coordination/ Médecins/TO | Temps/planification | 1 an | Possibilité d'évaluer les activités
|  | 4.2.2. Définir indicateurs | CA Clinique/ Coordination/Médecins/ TO/ SPF | Temps/planification | 1 an | Offre adaptée aux besoins / continuité des soins
|  | 4.2.3. Rapportage et rapport d'activités | GT pontuel/ Coordination / Médecin / TO | Temps écriture / publication - moyens | Annuel | Rapport annuel à communiquer au partenaires du réseau

## CARE
Objectifs généraux | Objectifs spécifiques | Action/ Sous-objectifs/ Résultats attendus | Comment/ Qui? | Moyens nécessaires : temps, financement, espace | Deadline | Résultats obtenus/Evaluation | Modifications | Avancement
1. Développement et implémentation d'un programme de soins de longue durée continu et intégré | 1.1. Equipe Mobile Care | 1.1.1. Articulation avec la permanence intégrée de Bru-Stars | Médecins / Team organiser / Equipes / Coordination | Réunion plénière (4x/a); réunions institutionnelles ; réunions médecin-TO-coordination | 1 an | Motivation/Expertise
|  | 1.1.2. Clarifier les critères d'admission des équipes | Médecins / Team organiser / Equipes / Coordination | Réunion plénière (4x/a); réunions institutionnelles ; réunions médecin-TO-coordination | 1 an | Cadre clair et transparant pour les membres et les partenaires de Bru-Stars
|  | 1.1.3. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des membres des différentes équipes mobiles (0-11a; 12-15a; 16-23a, bilingue) | Médecins / Team organiser / Experts externes | Budget Crosslink + budget flexible formations | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 1.1.4. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention mobile, les rôles par fonction, etc.) | Médecins / Equipes / Coordination / CRE | Journée au vert/ réunions | 1-3 ans | Continuité
|  | 1.1.5. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration/Soutien/Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation FI | Informer | 1 an | Connaissance
|  |  | Participation au GT | Informer | 1 an | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Rencontrer les autres EM des réseaux E&A | Planification | 1-3 ans | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
| 1.2. Equipe Mobile médico-légale | 1.2.1. Clarifier les critères d'admission de l'équipe | Médecins / Team organiser / Equipes / Coordination | Réunion plénière (1x/m); réunions institutionnelles ; réunions médecin-TO-coordination | 1 an | Cadre clair et transparant pour les membres et les partenaires de Bru-Stars
|  | 1.2.2. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des membres de l'équipe | Médecins / Team organiser / Experts externes | Budget Crosslink + budget flexible formations | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 1.2.3. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention mobile, les rôles par fonction, etc.) | Médecins / Equipes / Coordination / CRE | Journée au vert/ réunions | 1-3 ans | Continuité
|  | 1.2.4. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration/Soutien/Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation FI | Informer | 1 an | Connaissance
|  |  | Participation au GT | Informer | 1 an | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Rencontrer les autres EM des réseaux E&A | Planification | 1-3 ans | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
| 1.3. EM Double diagnostic | 1.3.1. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des membres des différentes équipes mobiles (0-11a; 12-15a; 16-23a, bilingue; médico-légale) | Médecins / Team organiser / Experts externes | Budget Crosslink + budget flexible formations | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 1.3.2. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention mobile, les rôles par fonction, etc.) | Médecins / Equipes / Coordination / CRE | Journée au vert/ réunions | 1-3 ans | Continuité
|  | 1.3.3. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration/Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation FI | Informer | 1 an | Connaissance
|  |  | Participation au GT | Informer | 1 an | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Rencontrer les autres EM DD des réseaux E&A | Planification | 1-3 ans | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  | 1.3.4. Cartographie de l'offre existante | EM DD / Référent Crosslink | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Faciliter les collaborations / transparence de l'offre
|  | 1.3.5. Listing manques et besoins | EM DD / Référent Crosslink | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Promouvoir la continuité des soins
|  | 1.3.6. Développer des time-out | EM DD / Collaboration avec Casemanager | GT | 1 - 3 ans | Continuité des soins
|  | 1.3.7. Engagement collaborateur DD | Coordination/ médecin | Réunion/évaluation | 1 an | Membre expérimenté en DD
| 1.4. Intensification - Renfort k/K/FOR-K | 1.4.1. Clarifier les projets cliniques de chaque structure et de toutes les équipes (partenaires) (entre autres : objectifs de l'intervention mobile, les rôles par fonction, etc.) | Coordination / CRE / partenaires | GT | 2x/an | Continuité
|  | 1.4.2. Organiser journée d'échange avec le réseau | Coordination / partenaires / Référent Communication BS | Temps à prendre dans le travail | 1x/a | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  | 1.4.3. Cartographie de l'offre existante | Coordination / Crosslink / Partenaires / Référent BS | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Faciliter les collaborations / transparence de l'offre
|  | 1.4.4. Listing manques et besoins | Coordination / CRE / Partenaires | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Promouvoir la continuité des soins
|  | 1.4.5. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration/Soutien/Connaissance des uns et des autres
| 1.5. Renforcer l'offre pour l'âge de transition (Chantier 5) : détection et intervention précoce troubles de santé mentale; EM grands ados BS; UZ Brussel-CGG Brussel; IHP CASMMU, Trèfle | 1.5.1. Clarifier les modalités de fonctionnement de chaque équipe | Partenaires / Coordination / GT | Réunions avec partenaires | 1 an | Cadre clair et transparant pour les équipes et les partenaires de Bru-Stars
|  | 1.5.2. Apprendre à connaitre les partenaires | Partenaires / Coordination / GT | Réunions avec partenaires | continu | Clarifier attentes et besoins de chacun
|  | 1.5.3. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des membres des équipes | Partenaires | Budget de chaque structure + éventuellement appui Crosslink | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 1.5.4. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention) | Partenaires / Coordination / CRE / GT | Journée au vert/ réunions | en cours | Continuité des soins
|  | 1.5.5. Engagement personnel | Partenaires | Budget | en cours | Compléter l'équipe
|  | 1.5.6. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration / Soutien / Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation au GT | Informer / partager / échanges bonnes pratiques / évaluation du projet | 2x/an | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres / Proposer adaptations si nécessaire
|  |  | Rencontres avec les acteurs des autres réseaux E/A | Planification | 1-3 ans | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
| 1.6. Renforcer l'offre DD (Chantier 5) : accueil de jour Linus & Calliopé, offre in-out Parhélie, EM BS, bilans HUDERF | 1.6.1. Clarifier les modalités de fonctionnement de chaque équipe | Partenaires / Coordination / GT | Réunions avec partenaires | 1 an | Cadre clair et transparant pour les équipes et les partenaires de Bru-Stars
|  | 1.6.2. Apprendre à connaitre les partenaires | Partenaires / Coordination / GT | Réunions avec partenaires | continu | Clarifier attentes et besoins de chacun
|  | 1.6.3. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des membres des équipes | Partenaires | Budget de chaque structure + éventuellement appui Crosslink | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 1.6.4. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention) | Partenaires / Coordination / CRE / GT | Journée au vert/ réunions | en cours | Continuité des soins
|  | 1.6.5. Engagement personnel | Partenaires | Budget | en cours | Compléter l'équipe
|  | 1.6.6. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration / Soutien / Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation au GT | Informer / partager / échanges bonnes pratiques / évaluation du projet | 2x/an | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres / Proposer adaptations si nécessaire
|  |  | Rencontres avec les acteurs des autres réseaux E/A | Planification | 1-3 ans | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
2. Développer une stratégie de communication pour montrer l'identité du réseau et les programmes de soins | 2.1. Définir l'ADN des équipes et du Réseau Bru-Stars | 2.1.1. Développer le sentiment d'identité propre à chaque sous-équipe et d'appartenance au réseau Bru-Stars | EM / médecins / team organiser / coordination / CRE | Réunions plénière/TeamBuilding Bru-Stars ; réunions CRE | 1-3 ans | Identité/Appartenance/Cohésion
|  | 2.1.2. Réunions par sous-équipe avec le médecin responsable | Equipes / médecins responsables / TO | Temps de rencontre / Réunions d'équipe / supervision institutionnelle | 1 an | Indentité/Appartenance/Cohésion
|  | 2.1.3. Logo et nom du réseau sur matériel de bureau (bic, feuille, etc.) | Coordination / Equipes | Achat du matériel | 1 an | Identité/Appartenance/Cohésion
3. Promouvoir la contuinité des soins et des soins partagés | 3.1. Casemanagement | 3.1.1. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des case managers | Médecins référent/coordination | Budget flexible | 1-3 ans | Connaissance/expertise/outils de travail
|  | 3.1.2. Affiner le projet clinique | Médecin référent/coordination/CM / CRE | Réunion/Journée au vert | 1-3 ans | Continuité
|  | 3.1.3. Collaborations externes et internes | Rencontre fréquent informel et formel | PSI et boîte à outils, Clinique de la concertation, Cartes institutionnelles
|  |  | Participation FI | Informer | 1 an | Connaissance
|  |  | Participation GT | Informer | 1 an | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Rencontrer les CM des réseaux E&A | Planification | 1-3 ans | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
| 3.2. Mobiliser l'offre ambulatoire pour devenir (et rester) un partenaire actif dans le programme CARE | 3.2.1. Réunions afin de connaître l'offre de tout le monde et de développer des pistes d'articulation | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.2.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.2.3. Interpellation politique | Coordination / Médecin / CRE |  | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
| 3.3. Mobiliser l'offre (semi-)résidentiel pour devenir (et rester) un partenaire actif dans le programme CARE | 3.3.1. Réunions afin de connaître l'offre et de développer des pistes d'articulation | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.3.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.3.3. Interpellation politique | Coordination / Médecin / CRE |  | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
| 3.4. Développer des articulations et des collaborations avec le réseau adulte ("p107") | 3.4.1. Parentalité fragile (enfants/ados avec des parents avec un problématique de santé mentale et/ou d'assuétudes | Coordination / médecin / Equipe mobiles / Crosslink | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
|  | 3.4.2. Age de transition (16-23ans) (cf. voir aussi Chantier 5, volet 1.5 et 1.6) | Coordination / médecin / Equipes mobiles 16-23a, médico-légale et bilingue/ Crosslink | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
|  | 3.4.3. Périnatalité et petite enfance (cf. voir aussi Chantier 4) | Coordination / médecin / Equipes mobiles Enfance et Bilingue/ Crosslink | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
4. Monitoring du développement et mis en place du programme de soins de CARE | 4.1. GT de suivi | 4.1.1. Mettre en place le GT | Coordination/ médecins / CRE | Temps/planification | Continu | GT avec participation active des partenaires
|  | 4.1.2. Monitoring des activités | GT/coordination/médecins/TO / CRE | Temps/planification | Annuel | Adaptation offre/inclure partenaires
|  | 4.1.3. Augmenter l'interconnaissance des services | Coordination/médecin/ partenaires du réseau | Planification/années | 1-5 ans | Renforcer collaboration/travail de réseau
|  | 4.1.4. Listing manques et besoins | Coordination/ médecins / CRE / GT | Temps/planification | 1x/an | Promouvoir la continuité des soins
| 4.2. Evaluation activités | 4.2.1. Développer un cadre d'évaluation | CA Clinique/Coordination/Médecins/TO | Temps/planification | 1 an | Possibilité d'évaluer les activités
|  | 4.2.2. Définir les indicateurs | CA Clinique/Coordination/Médecins/TO/SPF | Temps/planification | 1 an | Offre adaptée aux besoins / continuité des soins
|  | 4.2.3. Rapportage et rapport d'activités | GT pontuel/ Coordination / Médecin / TO | Temps écriture / publication - moyens | Annuel | Rapport annuel à communiquer au partenaires du réseau

## CROSSLINK
Objectifs généraux | Objectifs spécifiques | Action/ sous objectifs/ résultats attendus | Comment/ Qui? | Moyens nécessaires : temps, financement, espace | Deadline | Résultats obtenus/ évaluation | Modifications | Avancement
1. Développement et implémentation du programme de soins Crosslink (Consultation et Liaison Intersectorielle) afin d'optimaliser les inter-connaissance, la proximité et les collaborations entres les différents professionnels (inter-sectoriel) et de promouvoir leur expertise en santé mentale, ceci afin de contribuer à l'amélioration d'un processus de soins | 1.1. Référents Crosslink | 1.1.1. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des membres de l'équipe | Coordination/ Médecin référent | Budget Crosslink + budget flexible formations | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 1.1.2. Affiner le projet clinique (entre autres : activités à organiser, articulations avec partenaires, etc.) | Médecins / Equipe / Coordination / CRE | Journée au vert/ réunions | 1-3 ans | Continuité
|  | 1.1.3. Engagement personnel | Coordination/médecins | Planification et Budget | 1 an | Renforcement/pérennité
|  | 1.1.4. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration/Soutien/Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation FI | Informer | 1 an | Connaissance
|  |  | Participation au GT | Informer | 1 an | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Rencontrer les autres Equipes Connect des réseaux E&A | Planification | 1-3 ans | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  | 1.1.5. Développement du projet avec les SSM bicommunautaires afin de renforcer l'implication des SSM bico dans le réseau Bru-Stars | Coordination/ SSM bico / Médecin / CRE | Réunions / Engagement | 1 an | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
| 1.2. Développement activités | 1.2.1. Echange des travailleurs | Référent Crosslink | Diffusion / Evaluation / Amélioration | 1-3 ans | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  | 1.2.2. Information | Promouvoir la santé mentale | Budget | 1-3 ans | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Sensibiliser | Via des séminaires | 1-3 ans | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Connaissances et de bonnes pratiques | Créer et animer des séances d'échanges | 1-3 ans | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Etablir des flyers et brochures / Référents Crosslink / Référent Communication | Temps à prendre dans le travail | Continu | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  | 1.2.3. Collaboration et cooperation | Equipes / Coordination / CRE / partenaires externes | Réunion/ journée | 1 an | Coopération
|  | 1.2.4. Collaboration Bruxelles-J | Fiches Santé mentale / Q&R / Référents Crosslink / Référent Communication | Temps à prendre dans le travail | Continu | Faciliter l'accès aux informations pour les jeunes
|  | 1.2.5. Inter-/supervisions | Référents Crosslink | Réunions | 1 an | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
| 1.3. Double diagnostic | 1.3.1. Cartographie de l'offre existante | EM DD / Référents Crosslink | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Faciliter les collaborations / transparence de l'offre
|  | 1.3.2. Listing manques et besoins | EM DD / Référents Crosslink | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Promouvoir la continuité des soins
2. Développer une stratégie de communication pour montrer l'identité du réseau et les programmes de soins | 2.1. Définir l'ADN des équipes et du Réseau Bru-Stars | 2.1.1. Développer le sentiment d'identité propre à l'équipe Crosslink et d'appartenance au réseau Bru-Stars | Equipe / médecins / coordination / CRE / Référent Communication | Réunions plénière/TeamBuilding (BS); réunions CRE | 1-3 ans | Indentité / Appartenance / Cohésion
|  | 2.1.2. Réunions avec les référents Crosslink | Référents Crosslink / médecin responsable / Coordination | Temps de rencontre / Réunions d'équipe / supervision institutionnelle | 1 an | Indentité / Appartenance / Cohésion
|  | 2.1.3. Logo et nom du réseau sur matériel de bureau (bic, feuille, etc.) | Coordination / Equipes / Référent Communication | Achat du matériel | 1 an | Indentité / Appartenance / Cohésion
3. Promouvoir la contuinité des soins et des soins partagés | 3.1. Mobiliser l'offre santé mentale pour E&A pour devenir (et rester) un partenaire actif dans le programme Crosslink | 3.1.1. Réunions afin de connaître l'offre de tout le monde et de développer des pistes d'articulation | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.1.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.1.3. Interpellation politique | Coordination / Médecin / CRE |  | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
| 3.2. Mobiliser l'offre non- santé mentale pour E&A (intersectoriel) pour devenir (et rester) un partenaire actif dans le programme Crosslink | 3.2.1. Réunions afin de connaître l'offre et de développer des pistes d'articulation | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.2.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.2.3. Interpellation politique | Coordination / Médecin / CRE |  | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
| 3.3. Développer des articulations et des collaborations avec le réseau adulte ("p107") | 3.3.1. Parentalité fragile (enfants/ados avec des parents avec un problématique de santé mentale et/ou d'assuétudes | Coordination / médecin / Equipe mobiles / Crosslink | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
|  | 3.3.2. Age de transition (16-23ans) | Coordination / médecin / Equipes mobiles 16-23a, médico-légale et bilingue/ Crosslink | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
|  | 3.3.3. Périnatalité et petite enfance | Coordination / médecin / Equipes mobiles Enfance et Bilingue/ Crosslink | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
| 3.4. Permanence intégréé | 3.4.1. Adapter le cadre de la permanence téléphonique au context clinique changeant | Médecins / TO / Equipes / Coordination / CRE | Réunion plénière (4x/a); réunions institutionnelles ; réunions médecin-TO-coordination | continu | Motivation/Expertise
|  | 3.4.2. Clarifier les critères d'admission de la permanence | Médecins / TO / Equipes / Coordination | Réunion plénière (4x/a); réunions institutionnelles ; réunions médecin-TO-coordination | 1 an | Cadre clair et transparant pour les membres et les partenaires de Bru-Stars
|  | 3.4.3. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des membres de l'équipe | Médecins / TO / Experts externes | Budget Crosslink + budget flexible formations | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 3.4.4. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'orientation et de l'intervention, les rôles par fonction, etc.) | Médecins / TO / Coordination / CRE | Journée au vert/ réunions | 1-3 ans | Continuité
|  | 3.4.5. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration/Soutien/Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation FI | Informer | 1 an | Connaissance
|  |  | Participation au GT | Informer | 1 an | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Articulations équipes Bru-Stars | Planification rencontres | continu | Coopération / Continuité des soins
|  | 3.4.6. Cartographie de l'offre existante | Crosslink / Permanence / | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Faciliter les collaborations / transparence de l'offre
|  | 3.4.7. Listing manques et besoins | Equipe / Coordination / CRE / GT | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Promouvoir la continuité des soins
|  | 3.4.8. Engagement collaborateurs / pédopsychiatres | Coordination/ médecin / Référent Communication | Diffusion offre | 1 an | Pérennité du projet
|  |  | Offre attractive | Plus de financements/Barèmes plus atractifs | 1 an | Continuité
|  |  | Propositions de formation | Avant/Pendant le contract | 1-5 ans | Motivation/engagement
|  | 3.4.9. Interpellation Politique | CRE / Coordination / Médecins | Temps/Evaluation | 1 an | Pérennité projet / Renforcement projet / inclusion autres partenaires
|  | 3.4.10 Plan de communication | Référent "Communication" / ressources internes et externes / Coordination / Médecins | Budget Crosslink et frais de fonctionnement du réseau | en cours | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations

## CONNECT
Objectifs généraux | Objectifs spécifiques | Action/ sous objectifs/ résultats attendus | Comment/ Qui? | Moyens nécessaires : temps, financement, espace | Deadline | Résultats obtenus/ évaluation | Modifications | Avancement
1. Développement et implémentation d'un programme Connect (Détection et Intervention Précoce) afin de détecter rapidement des situations à haute risque qui pourraient évoluer vers un problème de santé mentale grave chez les E/A et intervenir sur cette problématique à bas seuil et à court terme | 1.1. Implémentation du programme Connect avec les moyens de la communauté flamande et de la COCOM actuellement à notre disposition | 1.1.1. Clarifier les critères d'admission de l'équipe - suite à la mofication de cadre par les autorités | Equipe / Coordination / Médecins / CGG Brussel | Réunions aussi avec partenaires | 1 an | Cadre clair et transparant pour les membres et les partenaires de Bru-Stars
|  | 1.1.2. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des membres de l'équipe | Coordination/ Médecin/ Experts externes / CGG Brussel | Budget Crosslink + budget flexible formations | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 1.1.3. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention) | Médecins / Equipe / Coordination / CRE / CGG Brussel | Journée au vert/ réunions | 1-3 ans | Continuité
|  | 1.1.4. Engagement personnel | Coordination/médecins/CGG Brussel | Budget | 1 an | Renforcer équipes pour pouvoir répondre aux demandes de détection et intervention précoce
|  | 1.1.5. Cartographie de l'offre | Equipe / Référents Crosslink | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Faciliter les collaborations / transparence de l'offre
|  | 1.1.6. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration / Soutien / Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation FI | Informer | 1 an | Connaissance
|  |  | Participation au GT | Informer | 1 an | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Rencontrer les autres Equipes Connect des réseaux E&A | Planification | 1-3 ans | Renforcer les collaborations/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
| 1.2. Elargir l'implémentation du programme Connect - offre FR | 1.2.1. Interpellation Politique | CRE / Coordination / Médecins / CGG Brussel | Réunions / Soutien politique / Moyens supplémentaires | 1-5 ans | Pérennité du programme et devenir un programme à part entier
| 1.3. Elargir l'implémentation du programme Connect - tranches d'âge | 1.3.1. Interpellation Politique | CRE / Coordination / Médecins / CGG Brussel | Réunions / Soutien politique / Moyens supplémentaires | 1-5 ans | Pérennité du programme et devenir un programme à part entier
2. Développer une stratégie de communication pour montrer l'identité du réseau et les programmes de soins | 2.1. Définir l'ADN des équipes et du Réseau Bru-Stars | 2.1.1. Développer le sentiment d'identité propre à l'équipe Connect et d'appartenance au réseau Bru-Stars | Equipe / médecin / coordination / CRE / CGG Brussel | Réunions plénière/TeamBuilding (BS); réunions CRE | 1-3 ans | Identité/ Appartenance/ Cohésion
|  | 2.1.2. Réunions avec employeur et médecin | Equipe / médecin responsable / CGG Brussel | Temps de rencontre / Réunions d'équipe / supervision institutionnelle | 1 an | Identité/ Appartenance/ Cohésion
|  | 2.1.3. Logo et nom du réseau sur matériel de bureau (bic, feuille, etc.) | Coordination / Equipe | Achat du matériel | 1 an | Identité/ Appartenance/ Cohésion
3. Promouvoir la contuinité des soins et des soins partagés | 3.1. Mobiliser l'offre de première ligne pour devenir (et rester) un partenaire actif dans le programme Connect | 3.1.1. Réunions afin de connaître l'offre et de développer des pistes d'articulation | Coordination / CGG Brussel / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre /PPL et ambassadeurs | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.1.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / CGG Brussel / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre /PPL et ambassadeurs | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.1.3. Interpellation politique | Coordination / CGG Brussel / CRE / médecin | Rencontres / Moyens | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
| 3.2. Mobiliser l'offre en santé mentale pour devenir un partenaire actif dans le programme Connect | 3.2.1. Réunions afin de connaître l'offre et de développer des pistes d'articulation | Coordination / CGG Brussel / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.2.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / CGG Brussel / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.2.3. Interpellation politique | Coordination / CGG Brussel / CRE / médecin | Rencontres / Moyens | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
4. Monitoring du développement et mis en place du programme Connect | 4.1. GT de suivi | 4.1.1. Mettre en place le GT | Coordination / CGG Brussel / médecins / CRE / PPL - ambassadeurs | Temps/planification | Continu | GT avec participation active des partenaires
| aussi faire lien avec Convention PPL | 4.1.2. Monitoring des activités | GT/coordination/CGG Brussel / médecins/ CRE | Temps/planification | Annuel | Adaptation offre/inclure partenaires
|  | 4.1.3. Augmenter l'interconnaissance des services | Coordination/ CGG Brussel / médecin/ partenaires du réseau | Planification/années | 1-5 ans | Renforcer collaboration/travail de réseau
| 4.2. Evaluation activités | 4.2.1. Développer un cadre d'évaluation | CA Clinique/Coordination/CGG Brussel/Médecins | Temps/planification | 1 an | Possibilité d'évaluer les activités
|  | 4.2.2. Définir indicateurs | CA Clinique/Coordination/CGG Brussel/Médecins/SPF | Temps/planification | 1 an | Offre adaptée aux besoins / continuité des soins
|  | 4.2.3. Rapportage et rapport d'activités | GT pontuel/ Coordination / CGG Brussel/ Médecin | Temps écriture / publication - moyens | Annuel | Rapport annuel à communiquer au partenaires du réseau

## OUTREACH SM
Objectifs généraux | Objectifs spécifiques | Action/ sous objectifs/ résultats attendus | Comment/qui? | Moyens nécessaires : temps, financement, espace | Deadline | Résultats obtenus/ evaluation | Modifications | Avancement
1. Développement et implémentation d'un programme Outreach SM pour les services résidentiels AAJ et handicap afin d'offrir aux jeunes avec une vulnérabilité psychique résidents dans ces services, une offre de SM accessible et continue en fonction de leurs besoins. | 1.1. Implémentation du programme Outreach SM avec les moyens de la communauté flamande actuellement à notre disposition | 1.1.1. Clarifier les critères d'admission de l'équipe | Equipe / Coordination / Médecins / CGG Brussel | Réunions aussi avec partenaires | 1 an | Cadre clair et transparant pour les membres et les partenaires de Bru-Stars
|  | 1.1.2. Développer un programme de formation adaptée aux besoins des membres de l'équipe | Coordination/ Médecin/ Experts externes / CGG Brussel | Budget Crosslink + budget flexible formations | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 1.1.3. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention) | Médecins / Equipe / Coordination / CRE / CGG Brussel | Journée au vert/ réunions | 1-3 ans | Continuité des soins
|  | 1.1.4. Développer le module "Consultation et Conseil" en fonction des besoins des partenaires | Médecins / Equipe / Coordination / CRE / CGG Brussel | Réunions aussi avec partenaires | 1 an | Continuité des soins
|  | 1.1.5. Développer le module "Diagnostique" en fonction des besoins des partenaires | Médecins / Equipe / Coordination / CRE / CGG Brussel | Réunions aussi avec partenaires | 1 an | Continuité des soins
|  | 1.1.6. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration/Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation FI | Informer | 1 an | Connaissance
|  |  | Participation au GT | Informer | 1 an | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Rencontrer les autres équipes "Outreach SM" des réseaux E&A | Planification | 1-3 ans | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Travailler les articulations avec les autres équipes du réseau Bru-Stars | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
| 1.2. Développement d'un équivalent FR du programme Outreach SM pour les services résidentiels FR AAJ et handicap | 1.2.1. Interpellation Politique | CRE / Coordination / Médecins / CGG Brussel | Réunions / Soutien politique / Moyens | 1-3 ans | Pérennité du programme et devenir un programme à part entier
| 1.3. Développer un module "traitement" pour l'ensemble du programme | 1.3.1. Interpellation Politique | CRE / Coordination / Médecins / CGG Brussel | Réunions / Soutien politique / Moyens | 1-3 ans | Pérennité du programme et devenir un programme à part entier
2. Développer une stratégie de communication pour montrer l'identité du réseau et les programmes de soins | 2.1. Définir l'ADN des équipes et du Réseau Bru-Stars | 2.1.1. Développer le sentiment d'identité propre à l'équipe Outreach SM et d'appartenance au réseau Bru-Stars | EM / médecin / coordination / CRE / CGG Brussel | Réunions plénière/TeamBuilding (BS); réunions CRE | 1-3 ans | Identité/ Appartenance/ Cohésion
|  | 2.1.2. Réunions avec employeur et médecin | Equipe / médecin responsable / CGG Brussel | Temps de rencontre / Réunions d'équipe / supervision institutionnelle | 1 an | Identité/ Appartenance/ Cohésion
|  | 2.1.3. Logo et nom du réseau sur matériel de bureau (bic, feuille, etc.) | Coordination / Equipe | Achat du matériel | 1 an | Identité/ Appartenance/ Cohésion
3. Promouvoir la contuinité des soins et des soins partagés | 3.1. Mobiliser l'offre résidentiel non-santé mentale pour devenir (et rester) un partenaire actif dans le programme Outreach SM | 3.1.1. Réunions afin de connaître l'offre et de développer des pistes d'articulation | Coordination / CGG Brussel / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.1.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / CGG Brussel / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.1.3. Interpellation politique | Coordination / CGG Brussel / CRE / médecin | Rencontres | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
4. Monitoring du développement et mis en place du programme Outreach SM | 4.1. GT de suivi | 4.1.1. Mettre en place le GT | Coordination / CGG Brussel / médecins / CRE | Temps/planification | Continu | GT avec participation active des partenaires
|  | 4.1.2. Monitoring des activités | GT/coordination/CGG Brussel / médecins/ CRE | Temps/planification | Annuel | Adaptation offre/inclure partenaires
|  | 4.1.3. Augmenter l'interconnaissance des services | Coordination/ CGG Brussel / médecin/ partenaires du réseau | Planification/années | 1-5 ans | Renforcer collaboration/travail de réseau
| 4.2. Evaluation activités | 4.2.1. Développer un cadre d'évaluation | CA Clinique/Coordination/CGG Brussel/Médecins | Temps/planification | 1 an | Possibilité d'évaluer les activités
|  | 4.2.2. Définir indicateurs | CA Clinique/Coordination/CGG Brussel/Médecins/SPF | Temps/planification | 1 an | Offre adaptée aux besoins / continuité des soins
|  | 4.2.3. Rapportage et rapport d'activités | GT pontuel/ Coordination / CGG Brussel/ Médecin | Temps écriture / publication - moyens | Annuel | Rapport annuel à communiquer au partenaires du réseau

## Psybru
Objectifs généraux | Objectifs spécifiques | Action/ sous objectifs/ résultats attendus | Comment/ Qui? | Moyens nécessaires : temps, financement, espace | Deadline | Résultats obtenus/ évaluation | Modifications | Avancement
1. Développement et implémentation de Psybru - convention soins psychologiques de première ligne | 1.1. Psybru (3 fonctions, Art 8) | 1.1.1. Clarifier les contour des possibilités de suivis, sensibilisations, etc. | Médecins / Equipe / Coordination / ambassadeurs | réunions institutionnelles ; réunions médecin-TO-coordination | 1 an | Cadre clair et transparant pour les membres et les partenaires de Bru-Stars
|  | 1.1.2. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention, les rôles par fonction, etc.) | Médecins / Coordination / CRE / ambassadeurs | Journée au vert/ réunions | 1 an | Continuité
|  | 1.1.3. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration/Soutien/Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation FI | Informer | 1 an | Connaissance
|  |  | Participation au GT | Informer | 1 an | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Articulations équipes Bru-Stars | Planification rencontres | continu | Coopération / Continuité des soins
|  |  | Cycles de super/intervisions pour les PPL conventionnés | référent communication / référent Formations / coordination / ambassadeurs | 4 à 5x/ an | Amélioration des soins / Continuité des soins
|  |  | Formations et sensibilisations | PPL conventionnés | continu | Coopération / Continuité des soins
|  | 1.1.4. Cartographie de l'offre existante | Crosslink / Permanence / ambassadeurs / EMAS / … | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Faciliter les collaborations / transparence de l'offre
|  |  | Planification de l'offre en fonction de la répartion géographique - couverture pour toute la RBC | coordination / ambassadeurs | continu | Amélioration des soins / Continuité des soins
|  | 1.1.5. Listing manques et besoins | Coordination / CRE / GT / ambassadeurs | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Promouvoir la continuité des soins
|  | 1.1.6. Engagement collaborateurs | Coordination/ partenaire externe | Diffusion offre | 1 an | Pérennité du projet
|  |  | Offre attractive | Plus de financements/Barèmes plus atractifs | 1 an | Continuité
|  |  | Propositions de formation | Avant/Pendant le contract | 1-5 ans | Motivation/engagement
|  | 1.1.7. Interpellation Politique | CRE / Coordination / Médecins / ambassadeurs | Temps/Evaluation | 1 an | Pérennité projet / Renforcement projet / inclusion autres partenaires
2. Développer une stratégie de communication pour faire connaitre Psybru | 2.1. Définir les missions de Psybru | 2.1.1. Développement flyers, affiches, vidéos, matériel promo, etc. + réseaux sociaux + Bruxelles J | Coordination / ambassadeurs / Référent Communication | Temps de rencontre / Réunions d'équipe / budget frais de fonctionnement convention PPL | 1 an | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.1.2. Développement siteweb bruxellois Psybru | Coordination / ambassadeurs / Référent Communication | Budget frais de fonctionnement Convention PPL | 1 an | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.1.3. Présentations auprès des acteurs concernés | ambassadeurs / coordination / PPL conventionnés | Rencontres / Réunions | continu | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations / Continuité des soins
3. Promouvoir la contuinité des soins et des soins partagés | 3.1. Mobiliser l'offre santé mentale pour E&A pour devenir (et rester) un partenaire actif dans Psybru | 3.1.1. Réunions afin de connaître l'offre de tout le monde et de développer des pistes d'articulation | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre / ambassadeurs | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
tout en collaboration avec Brumenta |  | 3.1.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre / ambassadeurs | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.1.3. Interpellation politique | Coordination / Médecin / CRE / Ambassadeurs |  | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
| 3.2. Mobiliser l'offre non- santé mentale pour E&A (intersectoriel) pour devenir (et rester) un partenaire actif dans Psybru | 3.2.1. Réunions afin de connaître l'offre et de développer des pistes d'articulation | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau / ambassadeurs | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.2.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau / ambassadeurs | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.2.3. Interpellation politique (e.a. sur difficultés dans l'implémentation groupes, Art. 8, etc.) | Coordination / Médecin / CRE / ambassadeurs |  | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
| 3.3. Développer des articulations et des collaborations avec le réseau adulte ("p107") | 3.3.1. Parentalité fragile (enfants/ados avec des parents avec un problématique de santé mentale et/ou d'assuétudes | Coordination / médecin / Equipe mobiles / Crosslink / ambassadeurs | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
|  | 3.3.2. Age de transition (16-23ans) | Coordination / médecin / Equipes mobiles 16-23a, médico-légale et bilingue/ Crosslink / ambassadeurs | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
|  | 3.3.3. Périnatalité et petite enfance | Coordination / médecin / Equipes mobiles Enfance et Bilingue/ Crosslink / Ambassadeurs / Connect | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
| 3.4. Permanence intégréé | 3.4.1. Clarifier les critères d'admission de la permanence | Médecins / TO / Equipes / Coordination / ambassadeurs | Réunion plénière (4x/a); réunions institutionnelles ; réunions médecin-TO-coordination | 1 an | Cadre clair et transparant pour les membres et les partenaires de Bru-Stars
|  | 3.4.2. Développer un programme de formation adaptée spécifiquement autour de la détection et l'intervention précoce | Médecins / TO / ambassadeurs / coordination | Budget Crosslink + budget flexible formations + Budget TCA | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 3.4.3. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'orientation et de l'intervention, les rôles par fonction, etc.) | Médecins / TO / Coordination / CRE / ambassadeurs | Journée au vert/ réunions | 1-3 ans | Continuité
|  | 3.4.4. Cartographie de l'offre existante | Crosslink / Permanence / ambassadeurs / EMAS | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Faciliter les collaborations / transparence de l'offre

## TCA
Objectifs généraux | Objectifs spécifiques | Action/ sous objectifs/ résultats attendus | Comment/qui? | Moyens nécessaires : temps, financement, espace | Deadline | Résultats obtenus/evaluation
1. Développement et implémentation d'un trajectoire de soins TCA | 1.1. EMAS régionale | 1.1.1. Clarifier les contour du trajectoire | Médecins / Equipe / Coordination / EMAS | réunions institutionnelles ; réunions médecin-TO-coordination | 1 an | Cadre clair et transparant pour les membres et les partenaires de Bru-Stars
|  | 1.1.2. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention, les rôles par fonction, etc.) | Médecins / Coordination / CRE / EMAS | Journée au vert/ réunions | 1 an | Continuité
|  | 1.1.3. Renforcer les collaborations externes et internes | Rencontres informelles et formelles services E&A (intersectoriel) | Temps à prendre dans le travail | 1-5 ans | Renforcer collaboration/Soutien/Connaissance des uns et des autres
|  |  | Participation FI | Informer | 1 an | Connaissance
|  |  | Participation au GT | Informer | 1 an | Renforcer collaboration/ Soutien/ Connaissance des uns et des autres
|  |  | Articulations équipes Bru-Stars | Planification rencontres | continu | Coopération / Continuité des soins
|  |  | Super/intervisions diététiciens et psychologues | EMAS régionale | 4 à 5x/ an
|  | 1.1.4. Cartographie de l'offre existante | Crosslink / Permanence / | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Faciliter les collaborations / transparence de l'offre
|  |  | Siteweb TCA spécifiquement pour Bruxelles avec cadastre des spécialistes en TCA | EMAS régionale / HUB / moyens | en cours
|  | 1.1.5. Listing manques et besoins | Equipe / Coordination / CRE / GT | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Promouvoir la continuité des soins
|  | 1.1.6. Engagement fonction médicale | Coordination/ médecin / Référent Communication | Diffusion offre | 1 an | Pérennité du projet
|  |  | Offre attractive | Plus de financements/Barèmes plus atractifs | 1 an | Continuité
|  |  | Propositions de formation | Avant/Pendant le contract | 1-5 ans | Motivation/engagement
|  | 1.1.7. Interpellation Politique | CRE / Coordination / Médecin / EMAS | Temps/Evaluation | 1 an | Pérennité projet / Renforcement projet / inclusion autres partenaires
|  | 1.1.8. Plan de communication | Référent "Communication" / EMAS régionale / Coordination / Médecins | Budget Crosslink et frais de fonctionnement du réseau | en cours | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
| 1.2. Offre MFT |  | A préciser en fonction de la publication de la validation par l'INAMI et la nomination des centres d'expertise
| 1.3. EMAS suprarégionale |  | A préciser en fonction de la publication de la validation par l'INAMI et la nomination des centres d'expertise
|  | 1.3.1. Offre MFTi | A préciser en fonction de la publication de la validation par l'INAMI et la nomination des centres d'expertise
2. Développer une stratégie de communication pour faire connaitre le trajectoire TCA | 2.1. Définir les missions du trajectoire TCA | 2.1.1. Développement flyers, affiches, vidéos, matériel promo etc. + réseaux sociaux + Bruxelles J | Médecin/ Coordination / EMAS / Référent Communication | Temps de rencontre / Réunions d'équipe / supervision institutionnelle | 1 an | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.1.2. Développement siteweb bruxellois TCA | Coordination / EMAS / Référent Communication / HUB | Moyens | 1 an | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations
|  | 2.1.3. Présentations auprès des acteurs concernés | EMAS / médecin / coordination | Rencontres / Réunions | continu | Visibilité / Connaissance/ Ouverture / Collaborations / Continuité des soins
3. Promouvoir la contuinité des soins et des soins partagés | 3.1. Mobiliser l'offre santé mentale pour E&A pour devenir (et rester) un partenaire actif dans le trajectoire TCA | 3.1.1. Réunions afin de connaître l'offre de tout le monde et de développer des pistes d'articulation | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre / EMAS | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.1.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau avec cette offre / EMAS | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.1.3. Interpellation politique | Coordination / Médecin / CRE / EMAS |  | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
| 3.2. Mobiliser l'offre non- santé mentale pour E&A (intersectoriel) pour devenir (et rester) un partenaire actif dans le trajectoire TCA | 3.2.1. Présentations du trajectoire de soins afin de connaître l'offre et de développer des pistes d'articulation | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau / EMAS | Rencontres / Réunions | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.2.2. Développer des accords de collaboration | Coordination / Médecin / CRE / Partenaires du réseau / EMAS | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins / Programme à part entière
|  | 3.2.3. Interpellation politique (e.a. difficultés implémentation trajectoire de soins) | Coordination / Médecin / CRE / EMAS | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Possibilité de développer un programme à part entière
| 3.3. Développer des articulations et des collaborations avec le réseau adulte ("p107") | 3.3.1. Age de transition (16-23ans) | Coordination / médecin / Equipes mobiles 16-23a, médico-légale et bilingue/ Crosslink | Rencontres / Réunions / Soutien politique | 1-5 ans | Continuité des soins
| 3.4. Permanence intégréé | 3.4.1. Clarifier les critères d'admission de la permanence | Médecins / TO / Equipes / Coordination / EMAS | Réunion plénière (4x/a); réunions institutionnelles ; réunions médecin-TO-coordination | 1 an | Cadre clair et transparant pour les membres et les partenaires de Bru-Stars
|  | 3.4.2. Développer un programme de formation adaptée spécifiquement autour des TCA | Médecins / TO / EMAS | Budget Crosslink + budget flexible formations + Budget TCA | 1-5 ans | Motivation/Expertise
|  | 3.4.3. Affiner le projet clinique (entre autres : objectifs de l'intervention, les rôles par fonction, etc.) | Médecins / TO / Coordination / CRE / EMAS | Journée au vert/ réunions | 1-3 ans | Continuité
|  | 3.4.4. Cartographie de l'offre existante | Crosslink / Permanence / EMAS / ambassadeurs | Temps à prendre dans le travail | 1-3 ans | Faciliter les collaborations / transparence de l'offre